彰化縣鹿港鎮公所受理各界物資管理及分配作業計畫

105年8月18日簽

一、目的：

為因應重大災害或遭受空襲時，需大量物資供應災區，其受理各界捐物作業程序有所依循，故訂定本作業計畫，期能迅速送往災區供災民使用，以安定民心。

二、任務編組：

本物資管理服務中心設主任、副主任各一人，由主任負責各組人員編列及指揮，副主任負責各組之協調及統籌物資分配，下設行政組、總務組、機動組、志工組、分配組等編組，各組成員若干人由本所派兼之。

各組任務如下：

（一）行政組：負責受理各界捐贈物資及受理災民申請物資、建立清冊、分開徵信。

（二）總務組：負責物資分類儲放及採購儲放器具，協助工作人員飲食。

（三）機動組：調查各災區所需之物資及調撥車輛運送物資至災區，協助各項運補事宜。

（四）志工組：負責轄內志願服務團體，協助各項工作及志工任務分配。

（五）分配組：負責物資分配及發放事宜。

各組人員應於每日受理截止時，將執行情形報告副主任及各組組長。

三、受理各界捐物作業程序：

（一）發布受理各界捐物之新聞（應註明受理時間、地點、聯絡人、電話、傳真等）。

（二）成立受理各界捐物之物資管理服務中心，下設物資受贈處（設於一樓且停車卸貨方便處）。

（三）登記捐物人數量並開具收據。

（四）依捐物種類分類標示及儲放。

（五）調查各災區所需之物資及數量。

（六）調撥車輛運送物資至災區。

（七）結算剩餘物資並擇儲放地點儲存。

四、分配物資程序：

（一）成立物資管理服務中心，下設物資領取處。

（二）總務組：負責物資分類及清點物資數量，儲放於物資領取處。

（三）行政組：調查受災地區物資需求，協助物資運補：

1.依據里辦公處或避難收容所提報之物資需求，將物資運補災區。

2.受理災民申請所需物資後，並開具物資出貨單予災民持至物資領取處，領取物資。

（四）分配組：

1.依據里辦公處或避難收容所提報之物資需求，經本所核定後，由物資領取處受理里辦公處或避難收容所提領或主動協調機具運補。

2.以災民物資出貨單上所具各項物資，發放物資予災民，並保留物資領取單隨時提報機動組所需之物資。

五、儲存地點：

於提供災區物資需求疏解後，將結餘物資，分類儲存，以供爾後使用。

（一）儲存地點為本鎮老人文康中心。

（二）如儲存地點不敷使用，協調其他單位配合。

六、公開徵信及獎勵

（一）於受理各界捐物截止後，將各界捐物者建立清冊，並以公開方式徵信。

（二）對於大宗之捐物者，以公開方式表揚，以資銘謝。

七、任務歸建：

由主任通知各組成員歸建。

八、本計畫奉核定後實施，如有未盡事宜修正時亦同。